Plan de Dirección del Proyecto

SRICA_012_000

Proyecto:

“Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020”

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Identificador | Hecho por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | SRICA_012_000 | Luis Eduardo Mamani Bedregal |  | Se crea el Plan de Gestión de Costos. |

| NOMBRE DEL PROYECTO | SIGLAS DEL PROYECTO |
| --- | --- |
| Uso de Sistema de Reconocimiento de Iris basado en Deep Learning para la identificación humana en el control de acceso al área de Tesorería del Gobierno Regional de Tacna – Tacna 2020. | SRICA |

| UNIDADES DE MEDIDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de recurso |  |  |  | Unidades de medida |  |
| Recurso humano |  |  |  | Costo / hora |  |
| Recurso material |  |  |  | Unidad |  |
| Recurso por servicio |  |  |  | Costo / hora |  |
| Recurso por alimentación |  |  |  | Costo / unidad |  |
| NIVEL DE PRECISIÓN |  |  |  |  |  |
| Tipo de estimación | Modo de formulación |  |  | Nivel de precisión |  |
| Humano | Si el cálculo del recurso humano para una actividad sobrepasa el 0.35, se redondea a 1.0. Caso contrario, si el valor decimal es menor a 0.35, se redondea a 0.0. |  |  | “X >= 0.35 equivaldría a 1.0” Ejemplo: Costo humano para una actividad resulta en 1.35 (una persona y 0.35 de recurso humano), entonces equivaldría a 2.0 (dos personas). “X < 0.35 equivaldría a 0.0” Ejemplo: Costo humano para una actividad resulta en 1.34 (una persona y 0.34 de recurso humano), entonces equivaldría a 1.0 (una persona). |  |
| Material | Si el cálculo del recurso material para una actividad sobrepasa el 0.35, se redondea a 1.0. Caso contrario, si el valor decimal es menor a 0.35, se redondea a 0.0. |  |  | “X >= 0.35 equivaldría a 1.0” Ejemplo: Costo material para una actividad resulta en 1.35 (un material y 0.35 de recurso material), entonces equivaldría a 2.0 (dos materiales). “X < 0.35 equivaldría a 0.0” Ejemplo: Costo material para una actividad resulta en 1.34 (un material y 0.34 de recurso material), entonces equivaldría a 1.0 (un material). |  |
| Tiempo | Si el cálculo del recurso de tiempo (horas) para una actividad sobrepasa el 0.30, se redondea a 1.0. Caso contrario, si el valor decimal es menor a 0.30, se redondea a 0.0. |  |  | “X >= 0.30 equivaldría a 1.0” Ejemplo: Costo tiempo (horas) para una actividad resulta en 1.30 (una hora y 0.3 horas), entonces equivaldría a 2.0 (dos horas). “X < 0.30 equivaldría a 0.0” Ejemplo: Costo tiempo (horas) para una actividad resulta en 1.29 (una hora y 0.29 horas), entonces equivaldría a 1.0 (una hora). |  |
| Presupuesto | Si el monto financiero de cada recurso consta de decimales, donde el valor decimal es igual o mayor a 0.5, se redondea a 1.0. Caso contrario, si el valor decimal es menor a 0.5, se redondea a 0.0 del monto original. |  |  | “X >= 0.5 equivaldría a 1.0” Ejemplo: 105.50 equivaldría a 106.00 “X < 0.5 equivaldría a 0.0” Ejemplo: 105.49 equivaldría a 105.00 |  |
| UMBRALES DE CONTROL |  |  |  |  |  |
| Alcance: Proyecto / Fase / Entregable |  |  | Variación permitida |  | Acción por tomar si la variación excede lo permitido |
| Proyecto completo |  |  | +/- 15% costo planificado |  | Investigar variación para tomar acciones correctivas. |
| MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO |  |  |  |  |  |
| Alcance: Proyecto / Fase / Entregable |  |  | Método de medición |  | Modo de medición |
| Proyecto completo |  |  | Valor acumulado – Curva S |  | Reportes indicando los niveles del valor ganado obtenido. |
| FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS |  |  |  |  |  |
| Formato de gestión de costos |  | Descripción |  |  |  |
| Plan de gestión de costos |  | Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. |  |  |  |
| Estimación de duraciones de actividades |  | Documento que contiene las estimaciones de duraciones por cada actividad contemplado en el proyecto. Las horas de trabajo se consideran desde las 9:00 am hasta las 13 pm, de 15:00 pm hasta las 19:00 pm, considerando días de la semana, fines de semana y feriados. Así mismo, el costo x hora hombre es S/. 1.5/hora. |  |  |  |
| Presupuesto del proyecto |  | Documento que contiene, a detalle, el presupuesto de todo el proyecto. |  |  |  |
| DETALLES ADICIONALES DE LA GESTIÓN DE COSTOS |  |  |  |  |  |
| Selección del financiamiento |  |  |  |  |  |
| El financiamiento del proyecto propuesto es asumido por el director del proyecto (tesista). |  |  |  |  |  |
| Fluctuaciones en los tipos de cambios |  |  |  |  |  |
| Los tipos de cambio son implantados desde el inicio del proyecto, donde: - Dólar: 3.35 sol peruano - Euro: 3.67 sol peruano |  |  |  |  |  |